## Arkusz1
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY Załączni nr 19
Zadanie | Nazwa kategorii | Nazwa podkategorii | Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań | Terminy realizacji zadania |  | KWOTY NETTO | [7 empty] | RAZEM
|  |  |  | Rozpoczęcie | Zakończenie | III. 2018 | IV. 2018 | V. 2018 | VI. 2018 | VII. 2018 | VIII. 2018 | IX. 2018 | X.2018
Termomodernizacja budynku głównego "A" Szpitala przy ul. Toruńskiej | Roboty budowlane | Modernizacja c.o. | Wymiana instalacji c.o. wraz z wymiana grzejników na stalowe płytowe higieniczne. | [10 empty] | 0
|  | Wymiana części baterii na wodoszczelne | Wymiana części baterii na wodoszczelne w ramach zadania ujętego w kosztorysie jako instalacja centralnego ogrzewania. | [10 empty] | 0
|  | Montaż nawiewników ciśnieniowych samoregulujących | Dostawa i montaż nawiewników ciśnieniowych samoregulujacych. | [10 empty] | 0
|  | Docieplenie stropodach | Wymiana rynien, rur spustowych, rozebranie komina murowanego, wykonanie naprawy pokrycia dachowego, izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych | [10 empty] | 0
|  | Docieplenie ściana zewnętrzna - cokół do ocieplenia | IZOLACJA ŚCIAN PIWNIC I COKOŁU (roboty rozbiórkowe, uzupełnienie ubytków w tynkach, uszczelnienie, ocieplenie, tynkowanie, malowanie) | [10 empty] | 0
|  | Docieplenie ściana zewnętrzna - Ściany zewnętrzne do ocieplenia | Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach, uzupełnienie tynków zewnętrznych, ocieplenie ścian budynku płytami z wełny mineralnej, wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, tynk kolorowy akrylowy. | [10 empty] | 0
|  | Wymiana stolarki drzwiowej o Umax=1,5 | Montaz oknien z PCV pięciokomorowego z szybą bezpieczną, obsadzenie prefabrykowanych podokienników z płyty HDF lub laminowanej, montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych, przeciwpożarowe EI 60. | [10 empty] | 0
| Roboty budowlane | W ramach zadania zostaną wykonane roboty budowlane towarzyszące inwestycji termomodernizacji | Wykonanie podjazdu, schodów, rampy, szybów windowych, montażu dźwigów osobowych (windy wraz z instalacją elektryczną), wykonanie instalacji uziemiającej, i odgromowej, illuminacja budynku z tablicą rozdzielczą oraz roboty zewnętrzne. | [10 empty] | 0
Planowany termin zakończenia realizacji projektu
RAZEM | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM NETTO |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | VAT 23% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM BRUTTO |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0